年终总结
一、工作概况
今年以来，截止到12月月底，总共任务244个，其中接手项目13个左右，所有算在内的任务总共419个，开发中bug总共101个，11个事故报告 。其中很大的项目由课程的改版，live的改版，服务包的改版等等。下面列举几个比较大的项目
二、项目概况
任务项目：
【私人助理】
项目简介：
开始时间： 4月11日
预定上线： 4月21日
上线时间： 5月4日
测试阶段bug：6个测试bug
延期的原因： 延期的原因是对接外部门的接口和逻辑花费太多的时间，导致估时不准，延期了
上线数据：
私人助理的功能主要是针对播主，为播主服务用户提供相关数据方面的支持和决策。上线之后又添加了很多定制化的消息和投稿消息推送等相关功能，主要是讲运营活动也结合进去。

【wap视频课程】
项目简介：实现wap端的课程展示
开始时间： 3月7日
提测时间： 3月9日
预定上线： 3月10日
上线时间： 3月27日
测试阶段bug：11个测试bug，5个优化
延期的原因： 延期的原因是插入任务，还有需求变更导致最后上线的时候延后到了27号
上线数据：
截止12月22日为止，课程视频直播服务已为72个体系课程提供视频直播服务，总共提供视频直播服务520次，累计时长达17685.8分钟，单次最长直播时长达375分钟。
视频购买数据：

课程名字	订阅人数	订阅金额	复购率
投资提高强训季度课	233	1371904	78%
阿狸知识圈	1131	225069
炒股，看懂行业就够了	7	147
赢家军三师合并体系课	68	88400
缠中说禅	373	7460
股票强势股教学理论技术知识教	489	9780
三哥+张科经验大分享	405	404595
破解波浪理论绝学的密码	143	85458
8月精品课程	350	700600
投资者筹码分析	226	318574
订单总数	6687	4175823

由于实际课程收费的时间是789月份，后面10月因为合规的原因，收费产品都被下线了，所以实际课程售卖的时候只有是三个月，所以相对而言，课程的销售还是可以的。而且部分课程的复购率很高。

【频道改版】
项目简介：以LIVE为核心的wap圈子的改版，以频道为主体，以LIVE的内容
开始时间：7月10日
预计上线： 8月15日
上线时间： 8月10日
测试阶段bug：12个开发bug
上线后数据：
频道上线一周和7月份的数据对比：

直播间数据	7月平均	8.14-17平均	同比增长
直播间(频道+LIVE去重)IP	239924	220336	-8.16%
直播间(频道+LIVE去重)PV	1547714	2023270	30.73%
直播间（LIVE）次均停留时长	32.5	44.7	37.54%
直播间（LIVE）人均停留时长	109.8	186.3	69.67%
直播人数	244	223	-8.61%
直播数	10198	9005	-11.70%

聊天室数据	7月平均	8.14-17平均	同比增长
聊天室（讨论区）IP	31567	21650	-31.42%
聊天室（讨论区）PV	164222	70032	-57.36%
聊天室（讨论区）次均停留时长	12	31.6	163.33%
聊天室（讨论区）人均停留时长	45.6	104.3	128.73%
聊天人数	5632	5720	1.56%
聊天数	35651	34104	-4.34%

数据项	8.14	8.15	8.16	8.17	四日平均值
直播频道数	153	79	77	74	95.75
LIVE创建场次	164	85	83	75	101.75
LIVE结束场次	60	66	73	64	65.75
新增关注人数	15348	9961	9824	8801	10983.5

总结：
1.改版后直播间流量有些许下滑，但停留时长大幅提升；
2.聊天室流量下降明显，但停留时长翻倍增长，聊天人数和聊天条数没有太大变化，说明新版讨论区对新用户不够友好；
3.从LIVE创建场次和结束场次可看出，在改版熟悉过程中，部分播主将LIVE当做原先的直播间使用，还未养成话题直播的习惯。

【创作平台Live改版】
项目简介：以LIVE为核心的wap圈子的改版，以频道为主体，以LIVE的内容
开始时间：7月10日
预计上线： 8月15日
上线时间： 8月10日
测试阶段bug：12个开发bug
上线后数据：
由于上线时间较短，相关的数据较少，但是播主反馈新的live后台使用起来很舒服。

三、工作总结
【项目总结】
今年参与的项目有很多，比较有成就的项目就是课程项目，创作平台Live项目还有频道改版项目。
课程项目和我们去年定的今年流水目标相关，虽然今年的课程的流水只有400多万，但是由于实际只有运行了3个月，所以相对来说业绩还是可以的。同时今年我们将课程的资源迁移的我们自己的服务器，实现了底层视频逻辑的可控性，为以后相关业务方面的发展提供了基础。
频道项目是讲我们的圈子产品转型为以频道为主体，以LIVE为内容展现形式。

今年项目中存在的一些我的问题
1、bug问题：
开发过程中，提测不仔细的问题还是存在，同时我看了很大的一部分还是样式的问题，有很多的是空样式的问题导致的。所以空状态的处理规范需要确定一下，对于开发产品和测试来说，很多时候都会忽视了空状态的处理，包括我有一个事故报告就是关于空状态处理不当导致的问题。
解决方案：
1、产品确定需要的时候需要确认空状态处理
2、前端开发的时候需要确认空状态逻辑
3、测试编写测试用例的时候需要将空状态的逻辑编写进去

2、针对项目估时问题
今年我感觉在估时的过程中，我会针对很多细节去估时了，而不是针对一个大体的页面去估时，编写估时报告的时候，我会具体到某个的接口的参数，具体到某个交互，这个进步的地方，但是在项目过程中的时候，还是会将某些逻辑遗漏掉，这些好像没有什么好的办法，只能在估时的时候将这部分不可控的时间给估时进去。

【工作总结】
1、大部分的任务都积极主动的完成了，但是任然存在一些任务，完成的不够满意，比如一些项目的延期，主题圈改版项目上线的时候图片加载的bug，还有近期的弹幕的bug，原因有各方面的，逻辑的，需求不明确的，技术限制的等等。但是总的来说，工作的完成程度还是可以的。

2、和同事相处还算不错，在我进来的时候开发部大概有13个人，之后又进入了5个人，和大家包括产品运营那边早已大部分人都已经熟悉了，所以在处理需求和业务问题的时候也是毫不客气的，该问的就问。

3、个人主动性方面我感觉自身还是比较差的，我属于比较懒得那种，新知识的学习驱动力不足，所以这方面需要反省一下。个人感觉业务驱动在我这里比自我驱动效果更好，就比如视频的这一块，如果没有业务驱动，可能我对组件，视频兼容，弹幕这种根本不会去了解。

4、还有就是前端素养方面的，主要是产品意识，独立思考，UI审图方面的还有待提高，这方面。
产品意识应该就是去了解需求，质疑需求，优化需求，从用户的角度更好的配合产品实现需求，为用户服务。
独立思考有时候很矛盾，一方面如果时间比较紧张的时候遇到问题一时间无法解决，只能请求一下别人，另一方面有需要自我思考，否则你可能耽误了别人的时间的同时有没有解决自己的问题。有时候可以换个角度思考，看看能不能解决问题，或者看看问题的紧急程度，不紧急的话可以先和产品商量，先放一下。所以需要灵活解决。
至于UI审图，只能说完成初稿后先自我核查，然后让UI核查一下，最后测试核查。
5、今年刚进来就写了一份事故报告，原因是刚进来对当时任务的输入框组件不熟悉，没有做全局修改导致的，使得整个周末用户无法发表观点。

四、展望明年

1、承担更多的业务压力，在业务中提高自己的产品意识，独立思考能力等前端素养。

2、明年视频业务的相关任务我会大部分接手下来，所以我需要针对视频的兼容性，视频的七牛上传接口，视频的协议等方面做知识储备，然后进行相关的分享。

3、在前端工作中，我回去协助雄鹰和阿康完成新人的培训工作。前期关于grunt，git等方面的知识我会主动去教授。

4、在组件库方面，我要做到至少每月学习并且上传2个组件。

5、项目开发过程中严格按照上面设计的前端节奏图来，将每个项目测试阶段反馈的bug减少到7个以内，一个月线上bug减少到3个以内。